## proces_ABC
Popis procesu: Zavedení a komunikace změn umožňujících lepší sladění osobního a pracovního života zaměstnanců z cílové skupiny
Předchozí proces: Nastavení personální strategie společnosti
Vlastník procesu: Personalista
Číslo | Vstupy | Činnost | Pomůcky | Provádí | Schvaluje | Výstupy (Záznam/odkaz/dokument)
1 | Potřeba zavedení opatření ve společnosti | Shromáždění informací • informace o možnostech slaďování – jaké možnosti existují, jaký je právní rámec apod. • ujasnění si, proč je změna potřeba (personální údaje, počty zaměstnanců, kterých se tato problematika dotýká, rozpočty - výdaje na nově obsazované pracovní místo, výdaje na zapracování nového zaměstnance versus znovuzačlenění rodiče po návratu z rodičovské dovolené apod.) | Literatura, zákoník práce, dotazník pro průzkum zaměstnanců | HR | XXX | Přehled opatření vhodných pro danou organizaci
2 | Přehled opatření vhodných pro danou organizaci | Zainteresování vedení, získání jejich podpory • vyvolání naléhavosti změnu uskutečnit • rozhodnutí a komunikace o diverzitě na úrovni statutárního orgánu • vysvětlení co, proč a jak (vize a cíle, důvod a přínosy pro organizaci i jednotlivce, postupy, výsledky, příklady) • změny zavádět v souladu s celkovou strategií organizace | Výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců, příklady, rozpočty pod. | HR | Statutární orgán / ředitel | Rozhodnutí o zavedení opatření ke sladění osobního a pracovního života zaměstnanců
3 | Rozhodnutí o zavedení opatření ke sladění osobního a pracovního života zaměstnanců | Vytvoření pracovní skupiny • zainteresovaná skupina či zástupci napříč jednotlivými úrovněmi a sektory (cílem je zejména motivace a předání odpovědnosti i liniovým zaměstnancům, posílení důvěry ve změnu napříč společností) | XXX | HR ve spolupráci s managementem | Statutární orgán / ředitel | Pracovní skupina
4 | Pracovní skupina | Tvorba akčních plánů pro zavádění změn • zaslání průzkumu mezi zaměstnanci pro zjištění jejich preferencí • zapojení zástupců všech oddělení tak, aby problematika slaďování nebyla pouze HR záležitost • určení základní rámcové strategie a nástin prvních kroků • další kroky rozvíjet na základě těch již hotových | XXX | Pracovní skupina | Statutární orgán / ředitel | Postupně realizovaná strategie
5 | Postupně realizovaná strategie | Komunikace změn v rámci společnosti • vysvětlení co, proč a jak • zaměření komunikace na jednotlivé programy, cílové diverzitní skupiny • informace na manažery firmy, jejich „buy – in“, workshopy s manažery s účastí externího hosta – odborníka na oblast slaďování • příklady dobré praxe, přínosy • co nejdříve komunikovat první kroky a jejich viditelné výsledky • workshopy a setkání se zaměstnanci, zapojení zaměstnanců všech úrovní • získání zpětné vazby od zaměstnanců, měření úspěchů • příprava brožury, co v dané oblasti firma nabízí • firemní portál o možnostech slaďování • neustálé zlepšování a zpřesňování dalších kroků. | Porady, email, interní časopis, dotazníky spokojenosti | HR, PR | Statutární orgán / ředitel | Živá, funkční a dobře komunikovaná strategie
Následující proces: Nábor a výběr zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, plánování pracovní síly a controlling, firemní kultura